## Slide 1: «Оптимизация процесса Утреннего приёма детей в школу в условиях covid-19»
Должность Заместитель директора
Пронина Светлана Васильевна
ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП», 2021 год
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шебекинская средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов» Белгородской области
Notes: Титульный слайд

## Slide 2: Паспорт проекта «Оптимизация процесса утреннего приема детей в школу в условиях covid-19»
1. Наличие короновирусной инфекции;
2. Необходимость выполнения требований Роспотребнадзора;
3. Большое количество детей в школе;
4. Ежедневно происходящий процесс;
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цели проекта
Наименование органа местного самоуправления: МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа».
Наименование отдела: ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП», 2021 год
Границы процесса: от появления ребёнка на пороге школы до входа ребёнка в учебный кабинет
Дата начала проекта: 01.03.2021 г.
Дата окончания проекта: 31.05.2021г.
1. Сокращение времени процесса утреннего приёма детей в школу с 13 – 24 до 3,7 – 5,8 мин
.
.
Эффекты проекта
1. Созданный алгоритм утреннего приема детей в школу
Фотография
Фотография
Цель проекта

## Slide 3: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Вялова Ирина Анатольевна,
директор
  Заказчик проекта
Пронина Светлана Васильевна,
заместитель директора
        Руководитель проекта
Захарченко Н.В., заместитель директора
Гончарова Н.В., заместитель директора
Савченко Л.И., учитель
Гриненко Н.Б., учитель

## Slide 4
Медработник у входа
Проводит термометрию
1-2 минуты
Обучающийся,
Раздеваются в раздевалке
3-7 минут
Учащиеся
Идут в класс
3-5 минуты
ВПП (время протекания процесса) 13–24 минуты
5
выход
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Карта текущего состояния процесса
4
6
1
3
Учащиеся
Входят в класс, готовятся к уроку
3-5 мин
Ученик
Входит в школу
3-5 мин
2
7
вход
Перечень проблем:
1. Большое количество детей к первому уроку скапливается у входа в школу;
2. Большое количество родителей желают пообщаться с учителем;
3. Скопление детей при проведении термометрии;
4. Скопление детей при переодевании в гардеробе;
5. Дети создают толпу при выходе из гардероба;
6. Пересечение потоков детей при движении в класс;
7. Закрыт кабинет, в который должны войти дети.

## Slide 5: Пирамида проблем
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень организации
Не выявлены
Не выявлены
1
5
2
6
7

## Slide 6
Экономия
времени, мин.
Решение
Большое количество детей к первому уроку скапливается у входа в школу с улицы
2,5-4.5
Проблема
Открыть дополнительные входы;
Назначить дежурного для регулирования потока детей (на улице);
Разделить время прихода детей в школу (часть детей приходят к третьему уроку)
.
Первопричина
Анализ проблем
1
Очередь у входа
3
0
Скопление детей в фойе у входа при проведении термометрии
Назначить дополнительного дежурного для проведения термометрии (снабдить его дополнительным термометром);
Недостаточное количество дежурных для проведения термометрии
Скопление детей при переодевании в гардеробе
Не назначен дежурный для регулирования потока детей в гардеробе
Оборудовать раздевалки для части детей в классах;
2. Назначить дежурного для регулирования потока детей, входящих в гардероб;
Дети создают толпу при выходе из гардероба.
Не обозначены места выхода и входа
Обозначить места входа в гардероб и выхода из него;
1
Пересечение потоков детей при движении в класс.
Не выполнена разметка для движения потоков детей
Сделать разметку для движения потоков детей по школе;
2
Большое количество родителей желают пообщаться с учителем
Классным руководителям использовать мобильную связь, социальные сети для общения с родителями.
2. Заблаговременно уведомить родителей об ограничении входа родителей в школу;
Классные руководители недостаточно используют социальные сети, мобильную связь

## Slide 7
Медработник у входа
Проводит термометрию
0,1- 0,2 минуты
Обучающийся,
Раздеваются в раздевалке
2-3 минут
Учащиеся
Идут в класс
1,5 - 2минуты
ВПП (время протекания процесса) 3,7– 5,8 минуты
выход
Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)
Карта целевого состояния процесса
Учащиеся
Входят в класс, готовятся к уроку
0-0,1 мин
Ученик
Входит в школу
0,1-0,5 мин
вход

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
Открыты дополнительные входы;
Назначены дежурноые для регулирования потока детей (на улице);
Разделено время прихода детей в школу (часть детей приходят к третьему уроку)
БЫЛО
СТАЛО
БЫЛО
СТАЛО
Большое количество родителей желают пообщаться с учителем
.1.Классные руководителяи используют мобильную связь, социальные сети для общения с родителями.
Большое количество детей к первому уроку скапливается у входа в школу с улицы

## Slide 9: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
Назначены дополнительные дежурные для проведения термометрии
БЫЛО
СТАЛО
БЫЛО
СТАЛО
Скопление детей при переодевании в гардеробе.
Оборудованы раздевалки для части детей в классах;
2. Назначены дежурные для регулирования потока детей, входящих в гардероб;
Скопление детей в фойе у входа при проведении термометрии
.

## Slide 10: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
Сделана разметка для движения потоков детей по школе;
БЫЛО
СТАЛО
Пересечение потоков детей при движении в класс.

## Slide 11
3-5
мин
Большое количество детей к первому уроку скапливается у входа в школу;
(мин.)
5-7 мин
Большое количество родителей желают пообщаться с учителем
(мин.)
Достигнутые результаты (было и стало)
1-2
мин
Скопление детей в фойе у входа при проведении термометрии
(мин.)
1-5
мин
Уменьшилось количество детей у входа
(мин.)
1-2
мин.
Уменьшилось количество родителей, общение происходит в соц сетях и по мобильной связи
(мин.)
0,1-0,2
мин
Отсутствует скопление детей при проведении термометрии
(мин.)
БЫЛО
СТАЛО
Большие временные затраты на утренний прием детей в условиях пандемии
Оптимизация процесса утреннего приема детей в школу в условиях covid-19

## Slide 12
3 – 7 мин
Скопление детей при переодевании в гардеробе
(мин.)
3-5 мин
Пересечение потоков детей при движении в класс.
(мин.)
Достигнутые результаты (было и стало)
2-3
мин
Отсутствует скопление детей в гардеробе
(мин.)
1,5-2
мин.
Прекратилось пересечение потоков детей при движении
(мин.)
БЫЛО
СТАЛО
Большие временные затраты на утренний прием детей в условиях пандемии
Оптимизация процесса утреннего приема детей в школу в условиях covid-19

## Slide 13: Достигнутые результаты
ЭФФЕКТ
Сокращение временных потерь;
Оптимизация процесса утреннего приема детей в школу в условиях covid-19
63%
18 мин.
t протекания процесса