**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10086228**

**«Внедрение бережливых технологий в деятельность общеобразовательных организаций**

**Белгородской области («Бережливая школа»)»**

1. **Календарный план-график работ по проекту**

| Код  | Название работы/процесса | **Дл-ть, дн.** | Начало | Оконча-ние | Документ о выполнении | ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип |
| 1.4.21 | П | Создание «опорной» площадки общеобразовательных организаций по внедрению бережливых технологий на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино  | 21 | 02.07.19 | 30.07.19 | Приказ по ОО, положение | Вялова И.А. |
| 1. *1.6.22*
 | П | Проведение семинара – практикума по использованию бережливых технологий (по системе 5 С; использованию инструментов визуализации; картированию процессов) на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино  **для не менее 30** | 43 | 01.08.19 | 01.09.19 | Программа, явочный лист, отчет, фотоотчет | Вялова И.А. |
| 1. *1.6.48*
 | П | Проведение семинара – практикума по использованию бережливых технологий (по системе 5 С; использованию инструментов визуализации; картированию процессов) на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино для не менее 10 ОО | 17 | 13.01.20 | 31.01.20 | Программа, явочный лист, отчет, фотоотчет | Вялова И.А. |
| 1.9.19 | П | Формирование команд-лидеров в не менее 29 общеобразовательных организациях Шебекинского городского округа в 2019 году | 10 | 15.07.19 | 26.07.19 | Сводный список команд-лидеров не менее 29 ОО Шебекинского г/о с указанием Ф.И.О. и должностей | Вялова И.А. |
| 2.2.22 | Р | Разработка проекта по оптимизации рабочего пространства по системе «5 С» вМБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино  | 11 | 01.08.19 | 15.08.19 | Карточка проекта, план мероприятий по реализации проекта | Вялова И.А. |
| 2.2.48 | Р | Реализация проекта по оптимизации рабочего пространства по системе «5 С» вМБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино  | 26 | 26.08.19 | 30.09.19 | Отчёт о реализации проекта  | Вялова И.А. |
| 2.3.23 | Р | Организационное сопровождение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с УИОП г. Шебекино не менее 29 ОО в ходе разработки проектов по оптимизации рабочего пространства по системе «5 С» | 10 | 09.09.19 | 20.09.19 | Отчет о сопровождении общеобразовательных организаций в ходе разработки проектов | Вялова И.А. |
| 2.3.48 | Р | Организация реализации не менее 29 общеобразовательными организациями Шебекинского г/о не менее 29 проектов по оптимизации рабочего пространства по системе «5 С» | 20 | 30.09.19 | 25.10.19 | Карточки проектов, планы мероприятий по реализации, отчёт о реализации | Вялова И.А. |
| 2.5.24 | Р | Организационное сопровождение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино не менее 10 ОО в ходе разработки проектов по оптимизации рабочего пространства по системе «5 С» | 7 | 09.04.20 | 30.04.20 | Отчет о сопровождении общеобразовательных организаций в ходе разработки проектов | Вялова И.А. |
| 2.5.48 | Р | Организация реализации не менее 10 общеобразовательными организациями Шебекинского г/о не менее 10 проектов по оптимизации рабочего пространства по системе «5 С» | 31 | 18.05.20 | 30.06.20 | Карточки проектов, планы мероприятий по реализации, отчёт о реализации | Вялова И.А. |
| 3.2.22 | Р | Разработка проекта по улучшению процесса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино с применением инструмента «картирование процесса» | 5 | 19.08.19 | 23.08.19 | Карточка проекта, план мероприятий по реализации проекта | Вялова И.А. |
| 3.2.48 | Р | Реализация проекта по улучшению процесса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино с применением инструмента «картирование процесса» | 8 | 28.08.19 | 04.09.19 | Отчёт о реализации проекта | Вялова И.А. |
| 3.3.22 | Р | Организационное сопровожение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино не менее 29 ОО в ходе разработки не менее 29 проектов по улучшению процессов с применением инструмента «картирование процесса» | 10 | 12.08.19 | 23.08.19 | Отчёт о сопровождении  | Вялова И.А. |
| 3.3.47 | Р | Организация реализации не менее 29 проектов по улучшению процессов с применением инструмента «картирование процесса» не менее 29 ОО Шебекинского городского округа | 38 | 28.08.19 | 18.10.19 | Карточки проектов, планы мероприятий по реализации, отчёт о реализации | Вялова И.А. |
| 3.5.2.22 | Р | Разработка не менее 2 проектов по улучшению процессов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино с применением инструмента «картирование процесса» | 19 | 03.02.20 | 28.02.20 | Карточки проектов, планы мероприятий по реализации проектов | Вялова И.А. |
| 3.5.2.48 | Р | Реализация не менее 2 проектов по улучшению процессов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино с применением инструмента «картирование процесса» | 44 | 09.03.20 | 15.05.20 | Отчёт о реализации проекта | Вялова И.А. |
| 3.5.3.22 | Р | Организационное сопровожение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино не менее 10 ОО в ходе разработки не менее 30 проектов по улучшению процессов с применением инструмента «картирование процесса» | 18 | 24.02.20 | 20.03.20 | Отчёт о сопровождении  | Вялова И.А. |
| 3.5.3.47 | Р | Организация реализации не менее 80 проектов по улучшению процессов с применением инструмента «картирование процесса» не менее 40 ОО Шебекинского городского округа | 61 | 30.03.20 | 26.06.20 | Карточки проектов, планы мероприятий по реализации, отчёт о реализации | Вялова И.А. |
| 4.2.22 | Р | Разработка проекта по внедрению инструмента визуализации «доска задач» вМБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино  | 13 | 02.09.19 | 18.09.19 | Карточка проекта, план мероприятий по реализации проекта | Вялова И.А. |
| 4.2.48 | Р | Реализация проекта по внедрению инструмента визуализации «доска задач» вМБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино  | 3 | 23.09.19 | 25.10.19 | Отчёт о реализации проекта  | Вялова И.А. |
| 4.3.23 | Р | Организационное сопровождение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино не менее 29 ОО в ходе разработки проектов по внедрению инструмента визуализации «доска задач»  | 32 | 02.09.19 | 15.10.19 | Отчет о сопровождении общеобразовательных организаций в ходе разработки проектов | Вялова И.А. |
| 4.3.48 | Р | Организация реализации не менее 29 общеобразовательными организациями Шебекинского г/о не менее 29 проектов по внедрению инструмента визуализации «доска задач»  | 30 | 21.10.19 | 29.11.19 | Карточки проектов, планы мероприятий по реализации, отчёт о реализации | Вялова И.А. |
| 4.4.23 | Р | Организационное сопровождение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино не менее 10 ОО в ходе разработки проектов по внедрению инструмента визуализации «доска задач»  | 28 | 10.02.20 | 20.03.20 | Отчет о сопровождении общеобразовательных организаций в ходе разработки проектов | Вялова И.А. |
| 4.4.47 | Р | Организация реализации не менее 10 общеобразовательными организациями Шебекинского г/о не менее 10 проектов по внедрению инструмента визуализации «доска задач» | 27 | 26.03.20 | 06.05.20 | Карточки проектов, планы мероприятий по реализации, отчёт о реализации | Вялова И.А. |
| 5.21 | Р | Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино  | 88 | 01.07.20 | 31.10.20 | Информационная справка, фотоотчет | Вялова И.А. |
| ИТОГО: | **403** | **01.05.19** | **15.11.20** |  |  |